## 
ACF N°: | Date: | Missions à assurer:
1 | 2021-09-08 | - Foire aux idées
2 | 2021-09-23 | - Création du site Internet - Présentation de notre projet ACF
3 | 2021-10-07 | - Préparation pour la présentation de notre projet - Finalisation du site
4 | 2021-10-19 | - Réalisation du budget - Promotion de notre ACF
5 | 2021-11-26 | - Réception d'audio via protocole VBAN
6 | 2021-12-06 | - Création d’un décors réel ou fond vert en 3D
7 | 2022-01-04 | Présentation & Prêt pour live
8 | 2022-01-19 | Prêt pour cour en distanciel & installation dans notre nouveau studio
9 | 2022-01-20 | premier live dans notre studio
10 | 2022-01-31 | promouvoir la filière snir pendant ACF & BAS
11 | 2022-03-01 | Préparation pour le journée JPO
12 | 2022-03-18 | Préparation pour le journée JPO
13 | 2022-04-05 | Finition des procédures
14 | 2022-05-09 | Fin et Validation du projet ACF