## 🔴 Red 🎥 Live 🔴
🔴 Red 🎥 Live 🔴
Nos Membres : | A.Yoann | C.Gaetan | D.Romain | G.Pierre-L | M.Eliott | D.Maxime
Nos Liens : | Site internet | Instagram | Youtube
Nos Fichiers : | Matériel | Echeancier | Tableau 2 Bord | Présentation
Annexes : | Ideas | Contacts | Evenements | Intérésées
Nos partenaires : | Bee-Visit
Nos Colaborateurs : | V.Ewenn | V.Maël | A.Ortiz

## Lundi 9 Mai 2022
Travail Réalisé | A.Yoann | C.Gaetan | D.Maxime | D.Romain | G.Pierre-Louis | M.Eliott | ✔️ = Fait | ❌ = Absent
préapa diapo |  |  | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️
modifcation location matériel redlive |  |  | ✔️ |  | ❌ | ✔️
modification des documents et procédures sur le google site |  |  |  |  | ❌ | ✔️
Présentation Oral | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️
mise à jour du site google |  |  |  |  | ❌ | ✔️
Après la séance

## Mardi 5 Avril 2022
Travail Réalisé | A.Yoann | C.Gaetan | D.Maxime | D.Romain | G.Pierre-Louis | M.Eliott | ✔️ = Fait | ❌ = Absent
recherche de procédure logiciel en vidéo |  |  | ✔️ |  |  | ✔️
réinstallation du studio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️
recherche d'une multiprise |  |  |  |  | ✔️
rangement des projecteur à tête rotative au fablab |  | ✔️
Lien tab événement Live | [5 empty] | ✔️
Mis à jour contact maxime google site | [5 empty] | ✔️
Mise a jour présentation Google site | [5 empty] | ✔️
mise à jour résolution redif live google site | [5 empty] | ✔️
prise et ajout d'une photo de groupe pour l'ACF | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️
ajout de maxime au trombinoscope |  |  | ✔️ |  |  | ✔️
refonte complette du site | [5 empty] | ✔️
mis à jour des Procédures & Ressources |  |  | ✔️ | ✔️ |  | ✔️
ajout de Procédures & Ressources pour le logiciel OBS | [5 empty] | ✔️
création de l'article ACF sur le site du Lp2i |  |  |  | ✔️ |  | ✔️
Après la séance
réalisation d'une procédure matériel en vidéo | [5 empty] | ✔️
ajout des procédures logiciel sur le drive et sur le site | [5 empty] | ✔️
mise a jour et correction du site | [5 empty] | ✔️

## Jeudi 17 - Samedi 19 Mars 2022
Travail Réalisé | A.Yoann | C.Gaetan | D.Romain | G.Pierre-Louis | M.Eliott | D.Maxime | V.Ewenn | V.Maël | ✔️ = Fait | ❌ = Absent
Séance ACF Journée Internationnal ( 17 Mars )
mise a jour du document matériel enmener par Eliott |  |  |  |  | ✔️
Deplacer matériel studio REDLIVE vers studio CRD |  |  | ✔️ |  | ✔️
Recuperer matériel voiture Eliott vers Studio CRD |  |  |  |  | ✔️ |  |  | ✔️
recuperer clé studio CRD |  |  |  |  | ✔️
Deux personnes majeures ajouté au Projet Live JPO (Mael, Ewenn) |  |  |  |  | ✔️ |  | ✔️ | ✔️
Recuperer Matériel Mael |  |  |  |  | ✔️ |  |  | ✔️
Installation et création des scène OBS | [6 empty] | ✔️
mise à jour de la page de garde du document "tableau 2 bord" |  |  |  |  | ✔️
Ajout d'un nouveau collaborateur (Maxime) |  |  |  |  | ✔️ | ✔️
apport d'un elgato streamdeack et d'un autres pc pour le projet JPO | [5 empty] | ✔️
Demande d'un PC portable à l'informaticien |  |  |  |  | ✔️ |  |  | ✔️
Montage du matériel de SON |  |  |  |  | ✔️
Montage du PC | [6 empty] | ✔️ | ✔️
Recuperage d'un PC BTS SNIR |  |  |  |  | ✔️ | ✔️
Montage regis vidéo | [6 empty] | ✔️ | ✔️
Montage matériel Vidéo | [7 empty] | ✔️
Configuration Audio |  |  |  |  | ✔️ |  | ✔️
reparation du maétriel audio |  |  |  |  | ✔️ |  | ✔️
montage studio | [6 empty] | ✔️
Prise de Photo du l'installation |  |  |  |  | ✔️ |  |  | ✔️
recherche d'un plateau roulant pour la regis mobile |  |  | ✔️ | ✔️
Après la séance
Completer tableau 2 bord |  |  |  |  | ✔️
création d'affiche pour ACF |  |  |  |  | ✔️
rédaction de question pour les personnes inscrite dans "Tableau Inscription Live JPO" |  |  |  |  | ✔️
envoie d'un mail a Xavier Garnier pour JPO |  |  |  |  | ✔️
Completer document "ACF BTS JPO V2" |  |  |  |  | ✔️
préparation du dernier mail de promotion du Live |  |  |  |  | ✔️
enregistrement et upload des anciennes redif REDLIVE |  |  |  |  | ✔️
création d'un QR code |  |  |  |  | ✔️
Séance BAS / ACF ( 18 Mars )
balance Audio |  |  |  |  | ✔️ | ✔️
Test cam | [7 empty] | ✔️
reglage niveau audio |  |  |  |  | ✔️ | ✔️
rangement du studio |  |  |  |  | ✔️ | ✔️
impression affiche |  |  |  |  | ✔️
mise a jour de l'affiche |  |  |  |  | ✔️
création affiche promotion live jpo |  |  |  |  | ✔️
installation des affiches dan sle lycée |  |  |  |  | ✔️ | ✔️
pub pour instagram REDLIVE |  |  |  |  | ✔️
installation d'un micro regis son |  |  |  |  | ✔️ | ✔️
installation scène OBS | [6 empty] | ✔️
installation Cam | [6 empty] | ✔️ | ✔️
Configuration colorimétrie cam redlive | [6 empty] | ✔️
agencement cam | [7 empty] | ✔️
numérotation des page audio sur O1V |  |  |  |  | ✔️
test des cam et réparations des problèmes | [6 empty] | ✔️ | ✔️
deplacer canapé studio CRD |  |  | ✔️ | ✔️ | ✔️
envoie mail inscription Jpo | [6 empty] | ✔️
Discution Mr.dubreuil avancement et futur projet |  |  |  |  | ✔️ |  | ✔️ | ✔️
finalisation et test audio |  |  |  |  | ✔️
finalisation et test studio fixe vond vert |  |  |  |  | ✔️ |  | ✔️ | ✔️
installation studio chill |  |  |  |  | ✔️
finalisation paramétrage stream | [6 empty] | ✔️
installation des scènes | [6 empty] | ✔️
finalisation scène OBS | [6 empty] | ✔️
test Live direct |  |  |  |  | ✔️ |  | ✔️ | ✔️
finalisation regis (live quasiment pret) |  |  |  |  | ✔️
Après la séance
pub live insta |  |  |  |  | ✔️
pub live mail |  |  |  |  | ✔️
remerciement matériel |  |  |  |  | ✔️
finalisation du projet |  |  |  |  | ✔️ |  | ✔️ | ✔️
envoie mail inscription Jpo | [6 empty] | ✔️
impression fiche droit à l'image |  |  |  |  | ✔️ |  | ✔️
Journée Porte Ouverte ( 19 Mars )
installation caméra sutdio canap |  |  | ❌ | ❌ | ✔️ |  |  | ✔️
finalisation studio canap |  |  | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |  | ✔️
installation scène canap |  |  | ❌ | ❌ |  |  |  | ✔️
ajout scène stream deck |  |  | ❌ | ❌ |  | ✔️
recherche des invités | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌
Live |  |  | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️
Live : gestion regis vidéo |  |  | ❌ | ❌ |  |  | ✔️
Live : interview |  |  | ❌ | ❌ |  | ✔️
Live : gestion regis son |  |  | ❌ | ❌ | ✔️
Live : gestion regis mobile |  |  | ❌ | ❌ |  |  |  | ✔️
rangement du studio |  |  | ❌ | ❌ | ✔️
Après la séance
création d'une playlist regroupent chaque interview cuté |  |  |  |  | ✔️
redif du live |  |  |  |  | ✔️
pub insta & mail -> redif & interview |  |  |  |  | ✔️
integration de maxime derycke dans l'acf |  |  |  |  | ✔️ | ✔️
ajout du Live sur le Site REDLIVE Lp2i |  |  |  |  | ✔️

## Mardi 1 Mars 2022
Travail Réalisé | A.Yoann | C.Gaetan | D.Romain | G.Pierre-Louis | M.Eliott | S.Moustapha | ✔️ = Fait | ❌ = Absent
test de live (echec : manque de puissance du PC) |  |  | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌
récéption du matériel commandé avant les vacances (trepied, SSD, carte WIFI) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌
demande des objectifs et des possibiltiés pour la JPO |  |  |  |  | ✔️ | ❌
mise a jour du document : Descriptifs ACF pour plaquette JPO |  |  |  |  | ✔️ | ❌
mise a jour du document : Matériel |  |  |  |  | ✔️ | ❌
mise à jour de l'échancier |  |  | ✔️ |  |  | ❌
installation du SSD et de la certe WIFI | ✔️ | ✔️ |  | ✔️ |  | ❌
rapport des problèmes rencontré lors du test d'enregistrement |  |  |  |  | ✔️ | ❌
test des différents modes du projecteur LED à tête rotative |  | ✔️ |  |  | ✔️ | ❌
installation de Windows sur le nouveau PC |  | ✔️ |  |  |  | ❌
installation des logiciels pour le projet |  | ✔️ |  |  | ✔️ | ❌
finalisation de l'article |  |  | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌
Après la séance
réalisation d'une procédure logiciel en vidéo live |  |  |  |  | ✔️
recherche de documentation pour le DMX (gestion du projecteur LED à tête rotative) |  |  |  |  | ✔️
recepetion du matériel restant (micro, webcam) |  |  |  |  | ✔️
mise à jour du site internet |  |  |  |  | ✔️
réunion avec le proviseur afin d'obtenir un soutiens et son accord pour projet JPO |  |  |  | ✔️ | ✔️
création d'un Drive pour le projet JPO |  |  |  |  | ✔️
mise a jour du site web |  |  |  |  | ✔️
création d'un groupe de travail pour le projet JPO |  |  |  |  | ✔️
Envoie de mail et de message insta pour promouvoir le projet et insiter les personne a venir parler en direct projet JPO |  |  |  |  | ✔️
Mise a jour du potentiel matériel dont dispose REDLIVE |  |  |  |  | ✔️
Création d'une liste de matériel fournie par Eliott Morisset et REDLIVE |  |  |  |  | ✔️
création d'un document d'inscription pour les personnes souhaitant venir parler en live |  |  |  |  | ✔️
Création de scène pour le projet JPO |  |  |  |  | ✔️
récuperation du matériel nécéssaire |  |  |  |  | ✔️
moustapha quitte l'ACF et le LP | [5 empty] | ✔️

## Lundi 31 Janvier 2022
Travail Réalisé | A.Yoann | C.Gaetan | D.Romain | G.Pierre-Louis | M.Eliott | S.Moustapha | ✔️ = Fait | ❌ = Absent
installation d'un PC pour le studio redlive |  |  |  | ❌ | ✔️ | ❌
installation des logiciels nécéssaire aux lives et autres production redlive |  |  |  | ❌ | ✔️ | ❌
installation des config sur les loficiels de redcord vidéo (OBS) et audio (VoiceMeeter) |  |  |  | ❌ | ✔️ | ❌
(test cour avec M.rochdi) |  | ✔️ |  | ❌ | ✔️ | ❌
budget pour le projet d'upgrade du projet REDLIVE |  |  |  | ❌ | ✔️ | ❌
finalisation et envoie des besoin pour l'upgrade du projet REDLIVE |  |  |  | ❌ | ✔️ | ❌
création d'une présentation pour la JPO | ✔️ |  | ✔️ | ❌ |  | ❌
recherche d'un PC |  |  |  | ❌ | ✔️ | ❌
ajout d'un SSD dans le matériel nécéssaire |  |  |  | ❌ | ✔️ | ❌
Après la séance
envoie du mail d'inverstissement final |  |  |  |  | ✔️
envoie d'une proposition de controleur DMX à M.Pers |  |  |  |  | ✔️
mise à jour des news sur le site de RED LIVE |  |  |  |  | ✔️
envoie de mail a m.pers pour rediger un mail pour faire valoir un nouvel investissement pour notre projet |  |  |  |  | ✔️
envoie de mail pour faire valoir un nouvel investissement pour notre projet |  |  |  |  | ✔️
création d'un document relatant de notre possible projet pour la JPO |  |  |  |  | ✔️

## Jeudi 20 Janvier 2022
Travail Réalisé | A.Yoann | C.Gaetan | D.Romain | G.Pierre-Louis | M.Eliott | S.Moustapha | ✔️ = Fait | ❌ = Absent
test fond vert | ✔️ | ❌ |  | ❌ | ✔️
Live Incroyable | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️
Explication aux viewer | ✔️ | ❌ |  | ❌ | ✔️
test avec M rochdi 1 HEURE | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️
travail de l'article |  | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️
Après la séance
enregistrement d'une vidéo presentation de l'ACF | ✔️ |  |  |  | ✔️
montage de cette même vidéo |  |  |  |  | ✔️
publication de cette vidéo |  |  |  |  | ✔️
envoie des vidéos test à M rochdi |  |  |  |  | ✔️
préparation à la mise en place de procédure d'utilsation de l'équipement |  |  | ✔️ |  | ✔️
BAS : préparation au projet "promotion de la section SNIR" | ✔️ |  | ✔️ |  | ✔️
enregistrement de plan de switch pour le projet | ✔️ |  |  |  | ✔️
mise à jour des news |  |  |  |  | ✔️
publication instagram |  |  |  |  | ✔️
finalisation de l'article et envoie a m pers |  |  | ✔️ |  | ✔️
création / modification d'un contact mail pour redlive |  |  |  |  | ✔️
finalisation du graphique du Youtube redlive |  |  |  |  | ✔️
mise a jour des futur besoin pour l'upgrade du projet redlive |  |  |  |  | ✔️
mise à jour budget et envoie du projet / achat à M.Pers |  |  |  |  | ✔️

## Mercredi 19 Janvier 2022
Travail Réalisé | A.Yoann | C.Gaetan | D.Romain | G.Pierre-Louis | M.Eliott | S.Moustapha | ✔️ = Fait | ❌ = Absent
Préparation d'un drive partagé entre BeeVisit et RED LIVE (projet promotion SNIR) |  | ❌ |  | ❌ | ✔️ | ❌
agencement des documents dans le site |  | ❌ |  | ❌ | ✔️ | ❌
préparation des question aux élèves avec BeeVisit | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌
création d'une tableau de bord partagé pour le projet promotion SNIR |  | ❌ |  | ❌ | ✔️ | ❌
test des projecteur LED (pret de Mr Pers) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌
Test final du Live sur la chaine YT RED LIVE | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌
test de coupage de fond sur fond vert |  | ❌ |  | ❌ | ✔️ | ❌
crée article pour ACF | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌
Après la séance
liste du matériel nécessaire |  |  | ✔️ |  | ✔️
mettre le youtube et instagram sur le site du lycée (plus accessible) |  |  |  |  | ✔️
preparation d'une vidéo pour le forum des métiers |  |  |  |  | ✔️
mise à jour des news |  |  |  |  | ✔️
Debut : definir le besoin pour améliorer le plateau | ✔️ |  | ✔️ |  | ✔️
mise à jour des procuctions |  |  |  |  | ✔️
préparation des procédures matériel |  |  |  |  | ✔️
préparation pour l'article (doit impérativement être pret pour demain) |  |  |  |  | ✔️

## Mardi 4 Janvier 2022
Travail Réalisé | A.Yoann | C.Gaetan | D.Romain | G.Pierre-Louis | M.Eliott | S.Moustapha | ✔️ = Fait | ❌ = Absent
finalisation diapo |  |  | ✔️ |  | ✔️ | ❌
installation de notre salle | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌
réunion avec le jury | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌
test et installation du projecteur |  |  |  | ✔️ | ✔️ | ❌
installation du fond vert | ✔️ |  |  | ✔️ | ✔️ | ❌
prise de photo de notre nouvelle salle |  |  |  |  | ✔️ | ❌
mise en place du produit final visée pour la vidéo de promotion de la fillère SNIR | ✔️ |  | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌
Rédaction de la procédure pour atteindre la production final de ce produit |  |  |  |  | ✔️ | ❌
Après la séance
mise a jour de l'échéancier sur le site |  |  |  |  | ✔️
mise en place de procédures disponible sur le site |  |  |  |  | ✔️
mise à jour des news sur le site |  |  |  |  | ✔️

## Vendredi 17 Decembre 2021
Travail Réalisé | A.Yoann | C.Gaetan | D.Romain | G.Pierre-Louis | M.Eliott | S.Moustapha | ✔️ = Fait | ❌ = Absent
mise a jour des contacts |  |  | ❌ |  | ✔️ | ❌
réunion spécial ACF |  |  | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌
recherche de salle dédié a l'acf redlive (3w02) | ✔️ | ✔️ | ❌ |  |  | ❌
envoie mail & question |  |  | ❌ |  | ✔️ | ❌
préparation présentation 4 janvier |  |  | ❌ |  | ✔️ | ❌
test live youtube | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌
Après la séance
finalisation présentation 4 janvier |  |  |  |  | ✔️

## Vendredi 26 Novembre 2021
Travail Réalisé | A.Yoann | C.Gaetan | D.Romain | G.Pierre-Louis | M.Eliott | S.Moustapha | ✔️ = Fait | ❌ = Absent
Test du matériel reçu | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️
photo du nouvaux matériel | ❌ | ❌ |  |  | ✔️
mise a jour des news | ❌ | ❌ |  |  | ✔️
trombinoscope | ❌ | ❌ |  |  | ✔️
recherche des docs sur le nouveau materiel | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️
mise a jour du site | ❌ | ❌ |  |  | ✔️
installation des pilotes pour le nouveau materiel | ❌ | ❌ |  | ✔️
Présentation de l'ACF aux nouveaux élèves | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️
demande réalisation avec Bee-Visit | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️
réalisation avec Bee-Visit | ❌ | ❌
benne du carton | ❌ | ❌ |  | ✔️ | ✔️
ajout de mustapha dans le projet | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️
Après la séance
test live REDLIVE |  |  |  | ✔️ | ✔️
finalisation des modification sur le site |  |  |  |  | ✔️

## Mardi 19 Octobre 2021
Travail Réalisé | A.Yoann | C.Gaetan | D.Romain | G.Pierre-Louis | M.Eliott | ✔️ = Fait | ❌ = Absent
Mise à jour du tableau "Événements" | ❌ |  |  |  | ✔️
Réservation matériel CRD | ❌ |  |  | ✔️ | ✔️
Mail Budget | ❌ |  | ✔️ |  | ✔️
Réunion Collaboration Bee-Visit | ❌ | ✔️ |  |  | ✔️
Mail Présentation du projet au lycée | ❌ | ✔️ |  | ✔️ | ✔️
Refonte du tableau Budget prévisionnel (renommé Matériel) | ❌ |  | ✔️ |  | ✔️
Refonte du tableau de l'Échéancier | ❌ |  | ✔️
Balade dans le Lp2i pour un trépied | ❌ |  | ✔️ |  | ✔️
Google Forms | ❌ | ✔️
Envoie et programmation du mail de présentation du projet pour tout le Lp2i | ❌ |  |  |  | ✔️
Test du trépied prêté par M.Rochdi | ❌ |  |  |  | ✔️
Après la séance
Refonte du tableau de bord |  |  |  |  | ✔️
Finalisation du document Matériel |  |  |  |  | ✔️
Photos des décorations d'halloween pour la MDL |  |  |  |  | ✔️
photos et vidéos du défilé d'halloween pour la MDL |  |  | ✔️ |  | ✔️
3 Publications Instagram & News (pour Bee-Visit & Halloween MDL) |  |  |  |  | ✔️
Modifications du Budget |  |  |  |  | ✔️
photos & vidéos prix d'Halloween pour la MDL |  |  | ✔️ |  | ✔️
photos pour les nouvelles du FabLab |  |  |  |  | ✔️
2 Publications Instagram & News + promotion Instagram RedLive |  |  |  |  | ✔️
3 évenement + news & publications |  |  |  |  | ✔️
demande de budget et réponses |  |  |  |  | ✔️
Commande Thomann passé (voir achats) |  |  |  |  | ✔️
Commande Thomann récéptioné |  |  |  | ✔️ | ✔️

## Jeudi 7 Octobre 2021
Travail Réalisé | A.Yoann | C.Gaetan | D.Romain | G.Pierre-Louis | M.Eliott | ✔️ = Fait | ❌ = Absent
Présentation de notre projet | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️
Préparation google slide |  | ❌ |  | ❌ | ✔️
Mise à jour de l'échéancier |  | ❌ | ✔️ | ❌
Mise à jour des motivations | ✔️ | ❌ |  | ❌
Budget et recherche matériel | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️
Recherche décor | ✔️ | ❌ |  | ❌
Finalisation du site et refonte graphique |  | ❌ |  | ❌ | ✔️
Balade au LP2I et demande de matériel | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️
Après la séance
Refonte de l’organisation du site |  |  |  |  | ✔️
Prestation FabLab |  |  |  |  | ✔️
Création d’une page “News” sur le site |  |  |  |  | ✔️
Mise à jour de la liste matériel |  |  |  |  | ✔️
Création d’une page "Événements" |  |  |  |  | ✔️

## Jeudi 23 Septembre 2021
Travail Réalisé | A.Yoann | C.Gaetan | D.Romain | G.Pierre-Louis | M.Eliott | ✔️ = Fait | ❌ = Absent
Création du site internet RedLive |  |  |  |  | ✔️
Rôles des différents membres définit |  |  |  |  | ✔️
Création d’un logo (temporaire) |  |  |  |  | ✔️
Création du tableau de bord |  |  |  | ✔️ | ✔️
Rédaction de la présentation du projet |  | ✔️ |  |  | ✔️
Définition du projet |  |  |  | ✔️ | ✔️
Echéancier |  |  | ✔️
Les gifs |  |  |  | ✔️
Texte de motivation | ✔️ | ✔️
Logo Définitif |  |  |  | ✔️